## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | MIC250302574477 | Proyecto de inversión | 499378 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499378.0, modificado:499378.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76227 | S | 65 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61076493, lat:18.82238203}} | 2025-05-07 | 2025-08-15 | 499378 | 499378 | 499378 | 499378 | 499378 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161966, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:499378.0, importe_modificado:499378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574477/proyecto_INICIO, 2574477/proyecto_FIN, 2574477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574522 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:405400.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 104569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 104569 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA REVOLUCION Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle VERACRUZ PONIENTE Y Calle VERACRUZ ORIENTE Calle SONORA LA OBRA SE LOCLIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO , lon:-101.6471892, lat:18.66607463}} | 2025-02-19 | 2025-10-31 | 405400 | 405400 | 405400 | 405400 | 405400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161177, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:400000.0, importe_modificado:405400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2574522/proyecto_PROCESO, 2574522/proyecto_INICIO, 2574522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574469 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799730.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81450 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:Ranchería CUIRIPAN 61892 CUIRIPAN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.47341027, lat:18.59061737}} | 2025-03-21 | 2025-10-30 | 799730 | 799730 | 799730 | 799730 | 799730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161933, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:800000.0, importe_modificado:799730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2574469/proyecto_INICIO, 2574469/proyecto_PROCESO, 2574469/proyecto_INICIO, 2574469/proyecto_FIN, 2574469/proyecto_PROCESO, 2574469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574470 | Proyecto de inversión | 297724.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297724.02, modificado:297724.02}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112278 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN LARA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle AGUSTIN LARA ORIENTE Y Calle JUAN ALDAMA Calle MICHOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO , lon:-101.64311224, lat:18.65784214}} | 2025-09-29 | 2025-12-30 | 297724.02 | 297724.02 | 297724.02 | 297724.02 | 297724.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161323, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:297724.02, importe_modificado:297724.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2574470/proyecto_PROCESO, 2574470/proyecto_FIN, 2574470/proyecto_INICIO, 2574470/proyecto_FIN, 2574470/proyecto_INICIO, 2574470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574471 | Proyecto de inversión | 295246 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295246.0, modificado:295246.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71832 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HEROES DE LA REVOLUCION Calle RIO CUTZAMALA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LA CANC, lon:-101.64737259, lat:18.6621198}} | 2025-02-07 | 2025-06-09 | 295246 | 295246 | 295246 | 295246 | 295246 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161172, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:295246.0, importe_modificado:295246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2574471/proyecto_PROCESO, 2574471/proyecto_INICIO, 2574471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574475 | Proyecto de inversión | 492700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492700.0, modificado:492700.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76224 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:Ejido EL TIMBIRICHE 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.50740529, lat:18.66133953}} | 2025-04-16 | 2025-08-15 | 492700 | 492700 | 492700 | 492700 | 492700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161965, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:492700.0, importe_modificado:492700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574475/proyecto_INICIO, 2574475/proyecto_FIN, 2574475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574480 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498470.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76208 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.76238559, lat:18.6573729}} | 2025-02-17 | 2025-09-22 | 498470.14 | 498470.14 | 498470.14 | 498470.14 | 498470.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161931, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:498470.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574480/proyecto_FIN, 2574480/proyecto_INICIO, 2574480/proyecto_FIN, 2574480/proyecto_PROCESO, 2574480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574485 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110380 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:Ejido LAS PILAS 61885 LAS PILAS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN , lon:-101.60481593, lat:18.68359542}} | 2025-09-22 | 2025-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161972, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574485/proyecto_INICIO, 2574485/proyecto_PROCESO, 2574485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574500 | Proyecto de inversión | 125450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125450.0, modificado:125450.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81660 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:75, direccion:Pueblo POTRERO DE CORPUS 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.59887214, lat:18.90088692}} | 2025-02-11 | 2025-08-15 | 125450 | 125450 | 125450 | 125450 | 125450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161250, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:125450.0, importe_modificado:125450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2574500/proyecto_PROCESO, 2574500/proyecto_FIN, 2574500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574518 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPINCHIRAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110288 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:74, direccion:Ranchería POTRERO DE CAMPINCHIRAN 61893 POTRERO DE CAMPINCHIRÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPINCHIRAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.57682005, lat:18.71652801}} | 2025-09-17 | 2025-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161951, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:550000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574518/proyecto_INICIO, 2574518/proyecto_FIN, 2574518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574523 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84000.0, modificado:84000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 104143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 104143 | S | 2105 | 2095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MICHOACAN Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO TAMESIS SUR Y Calle RIO PANUCO SUR Calle AGUSTIN LARA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE, lon:-101.64313507, lat:18.65922937}} | 2025-02-13 | 2025-09-12 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161130, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2574523/proyecto_INICIO, 2574523/proyecto_FIN, 2574523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574474 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:599559.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110199 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:Ranchería LA CAÑA 61892 LA CAÑA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.50311559, lat:18.62500057}} | 2025-09-19 | 2025-12-30 | 599559.86 | 599559.86 | 599559.86 | 599559.86 | 599559.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161944, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:550000.0, importe_modificado:599559.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574474/proyecto_INICIO, 2574474/proyecto_PROCESO, 2574474/proyecto_FIN, 2574474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574496 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDA DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 73652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 73652 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PARICUTIN Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle HEROES DE LA REVOLUCION Y Calle INFIERNILLO Calle VERACRUZ PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CHUR, lon:-101.64794021, lat:18.66152088}} | 2025-02-07 | 2025-09-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161140, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2574496/proyecto_PROCESO, 2574496/proyecto_FIN, 2574496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574497 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:829620.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110171 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:Ranchería LA NORIA 61883 LA NORIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.7072333, lat:18.6530017}} | 2025-09-12 | 2025-12-30 | 829620 | 829620 | 829620 | 829620 | 829620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161946, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:800000.0, importe_modificado:829620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2574497/proyecto_INICIO, 2574497/proyecto_PROCESO, 2574497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574511 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110230 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:Pueblo EL PICACHO 61886 EL PICACHO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.58009735, lat:18.59141203}} | 2025-09-16 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161942, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:600000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574511/proyecto_PROCESO, 2574511/proyecto_INICIO, 2574511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574517 | Proyecto de inversión | 809760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809760.0, modificado:809760.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76213 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:125, direccion:Ranchería RAMIREZ DEL VARAL 61894 RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RAMIREZ DEL VARAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN , lon:-101.51829346, lat:18.75183303}} | 2025-05-07 | 2025-08-25 | 809760 | 809760 | 809760 | 809760 | 809760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161935, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:809760.0, importe_modificado:809760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2574517/proyecto_INICIO, 2574517/proyecto_PROCESO, 2574517/proyecto_FIN, 2574517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574519 | Proyecto de inversión | 450103.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450103.88, modificado:450103.88}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81653 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:133, direccion:Ranchería EL POTRERO GRANDE 61887 EL POTRERO GRANDE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54360165, lat:18.51563758}} | 2025-02-07 | 2025-08-15 | 450103.88 | 450103.88 | 450103.88 | 450103.88 | 450103.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161244, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:450103.88, importe_modificado:450103.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2574519/proyecto_FIN, 2574519/proyecto_PROCESO, 2574519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608881 | Proyecto de inversión | 684260 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684260.0, modificado:682260.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 119154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 119154 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:Pueblo EL SALITRE 61895 EL SALITRE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54715219, lat:18.78173253}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 682260 | 682260 | 682260 | 682260 | 682260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161971, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:684260.0, importe_modificado:682260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2608881/proyecto_FIN, 2608881/proyecto_PROCESO, 2608881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250202530369 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:358713.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 33542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 33542 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion: Ranchería VALDOVINOS 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.68012291, lat:18.80849608}} | 2025-02-11 | 2025-07-21 | 358713 | 358713 | 358713 | 358713 | 358713 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155662, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:400000.0, importe_modificado:358713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2530369/proyecto_INICIO, 2530369/proyecto_PROCESO, 2530369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574482 | Proyecto de inversión | 366561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366561.4, modificado:366561.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA TINDIMICUA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 104214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 104214 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:100, direccion:Ranchería LA TINDIMICUA 61895 LA TINDIMICUA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA TINDIMICUA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.56294212, lat:18.76213406}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 366561.4 | 366561.4 | 366561.4 | 366561.4 | 366561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161936, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:306561.4, importe_modificado:306561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2574482/proyecto_FIN, 2574482/proyecto_PROCESO, 2574482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574486 | Proyecto de inversión | 201184 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201184.0, modificado:201184.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71575 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle RIO BALSAS Calle HEROES DE LA REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV INDEPENDENCIA JUSTO DETRAS DEL H, lon:-101.64679475, lat:18.6630837}} | 2025-03-14 | 2025-07-14 | 201184 | 201184 | 201184 | 201184 | 201184 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161334, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:201184.0, importe_modificado:201184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2574486/proyecto_INICIO, 2574486/proyecto_PROCESO, 2574486/proyecto_FIN, 2574486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574491 | Proyecto de inversión | 111514.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111514.94, modificado:142507.49}} | REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71856 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA REVOLUCION Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle INDEPENDENCIA Calle RIO CUTZAMALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION UNA CUADRA DE, lon:-101.64702352, lat:18.6692682}} | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 142507.49 | 142507.49 | 142507.49 | 142507.49 | 142507.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161171, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:111514.94, importe_modificado:142507.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2574491/proyecto_PROCESO, 2574491/proyecto_FIN, 2574491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574492 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:143027.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 103089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 103089 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle HEROES DE LA REVOLUCION Y Calle RIO CUTZAMALA SUR Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS , lon:-101.65253216, lat:18.66332003}} | 2025-05-08 | 2025-10-31 | 143027.57 | 143027.57 | 143027.57 | 143027.57 | 143027.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158645, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:150000.0, importe_modificado:143027.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2574492/proyecto_INICIO, 2574492/proyecto_PROCESO, 2574492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574502 | Proyecto de inversión | 264638.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264638.11, modificado:85116.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112609 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle GALAXIAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle IXTAPATONGO Calle RIO BALSAS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHU, lon:-101.64454699, lat:18.66219524}} | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 85116 | 85116 | 85116 | 85116 | 85116 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161320, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:264638.11, importe_modificado:85116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2574502/proyecto_INICIO, 2574502/proyecto_FIN, 2574502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574504 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110000 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:133, direccion:Ranchería EL POTRERO GRANDE 61887 EL POTRERO GRANDE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54098527, lat:18.51184441}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161952, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2574504/proyecto_INICIO, 2574504/proyecto_PROCESO, 2574504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574509 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:496750.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76219 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.76277183, lat:18.65865368}} | 2025-02-07 | 2025-10-28 | 496750 | 496750 | 496750 | 496750 | 496750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161958, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:497750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574509/proyecto_INICIO, 2574509/proyecto_FIN, 2574509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574515 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76220 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:Ejido EL PLATANAR 61894 EL PLATANAR, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.45832162, lat:18.69259669}} | 2025-03-21 | 2025-08-18 | 500400 | 500400 | 500400 | 500400 | 500400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161962, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574515/proyecto_INICIO, 2574515/proyecto_FIN, 2574515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574490 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:245250.85}} | REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112341 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle IXTAPATONGO Y Calle RIO PANUCO SUR Calle GALAXIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHU, lon:-101.64208227, lat:18.66176483}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 245250.85 | 245250.85 | 245250.85 | 245250.85 | 245250.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161468, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:245250.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2574490/proyecto_INICIO, 2574490/proyecto_PROCESO, 2574490/proyecto_FIN, 2574490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574493 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:362127.89}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81414 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle A HUACANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle REVOLUCION Calle A HUACANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61410997, lat:18.82493997}} | 2025-03-06 | 2025-09-30 | 362127.89 | 362127.89 | 362127.89 | 362127.89 | 362127.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161185, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:362127.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {2574493/proyecto_FIN, 2574493/proyecto_PROCESO, 2574493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574501 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:319820.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71369 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle GALAXIAS Calle HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-101.64130979, lat:18.66166318}} | 2025-02-11 | 2025-08-25 | 319820 | 319820 | 319820 | 319820 | 319820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161314, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:319820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2574501/proyecto_FIN, 2574501/proyecto_PROCESO, 2574501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574510 | Proyecto de inversión | 235267 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235267.0, modificado:235267.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76187 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle GALEANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle GALEANA Y Calle REVOLUCION Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61397905, lat:18.82217598}} | 2025-02-11 | 2025-08-25 | 235267 | 235267 | 235267 | 235267 | 235267 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161313, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:265267.0, importe_modificado:265267.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2574510/proyecto_INICIO, 2574510/proyecto_FIN, 2574510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574521 | Proyecto de inversión | 141091 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141091.0, modificado:141091.0}} | REHABILITACIÓN DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71813 | S | 1255 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle RIO BALSAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle INDEPENDENCIA Calle MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO BALSAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIP, lon:-101.65104054, lat:18.66307376}} | 2025-06-05 | 2025-07-30 | 141091 | 141091 | 141091 | 141091 | 141091 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161469, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:141091.0, importe_modificado:141091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2574521/proyecto_INICIO, 2574521/proyecto_PROCESO, 2574521/proyecto_FIN, 2574521/proyecto_PROCESO, 2574521/proyecto_INICIO, 2574521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574472 | Proyecto de inversión | 681037 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681037.0, modificado:681037.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 66597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 66597 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA ESTATAL ZICUIRAN-HUETAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, lon:-101.64771432, lat:18.65365}} | 2025-02-13 | 2025-06-13 | 681037 | 681037 | 681037 | 681037 | 681037 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161927, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:681037.0, importe_modificado:681037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2574472/proyecto_FIN, 2574472/proyecto_INICIO, 2574472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574473 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498320.0}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 64003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 64003 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion:Ranchería VALDOVINOS 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.68058723, lat:18.80833629}} | 2025-02-19 | 2025-05-19 | 498320 | 498320 | 498320 | 498320 | 498320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161928, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:498320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574473/proyecto_INICIO, 2574473/proyecto_FIN, 2574473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574478 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:253192.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81670 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:Pueblo LOS HORNITOS 61884 LOS HORNITOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.71134709, lat:18.69705496}} | 2025-06-13 | 2025-10-30 | 253192 | 253192 | 253192 | 253192 | 253192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161968, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:253192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2574478/proyecto_INICIO, 2574478/proyecto_FIN, 2574478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574479 | Proyecto de inversión | 412923.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412923.12, modificado:412923.12}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 85246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 85246 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:39, direccion:Ranchería EL GUAYABO 61892 EL GUAYABO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.52476471, lat:18.60775368}} | 2025-05-07 | 2025-08-22 | 412923.12 | 412923.12 | 412923.12 | 412923.12 | 412923.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161270, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:412923.12, importe_modificado:412923.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2574479/proyecto_FIN, 2574479/proyecto_PROCESO, 2574479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574484 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110079 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:Ejido LAS PILAS 61885 LAS PILAS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61133858, lat:18.68220833}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161472, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2574484/proyecto_INICIO, 2574484/proyecto_FIN, 2574484/proyecto_PROCESO, 2574484/proyecto_FIN, 2574484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574487 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:340424.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 74405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 74405 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN , lon:-101.61325402, lat:18.8264034}} | 2025-05-07 | 2025-09-30 | 340424 | 340424 | 340424 | 340424 | 340424 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161175, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:340424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2574487/proyecto_INICIO, 2574487/proyecto_FIN, 2574487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574489 | Proyecto de inversión | 297821 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297821.0, modificado:297232.0}} | AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 82013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 82013 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.62228324, lat:18.71941281}} | 2025-03-21 | 2025-10-31 | 297232 | 297232 | 297232 | 297232 | 297232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161470, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:297821.0, importe_modificado:297232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2574489/proyecto_INICIO, 2574489/proyecto_PROCESO, 2574489/proyecto_FIN, 2574489/proyecto_PROCESO, 2574489/proyecto_FIN, 2574489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574495 | Proyecto de inversión | 406495.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406495.75, modificado:406495.75}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112409 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.2, meta_modificada:783.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle GALAXIAS Calle VERACRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CH, lon:-101.64593929, lat:18.66346804}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 406495.75 | 406495.75 | 406495.75 | 406495.75 | 406495.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161471, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:406495.75, importe_modificado:406495.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.2}} | {2574495/proyecto_INICIO, 2574495/proyecto_PROCESO, 2574495/proyecto_FIN, 2574495/proyecto_PROCESO, 2574495/proyecto_FIN, 2574495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574498 | Proyecto de inversión | 116526 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116526.0, modificado:116526.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDA DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 73691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 73691 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle ZICUIRAN-HUETAMO Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL ZICURAN-HUETAMO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, lon:-101.64470729, lat:18.65319444}} | 2025-02-13 | 2025-07-31 | 116526 | 116526 | 116526 | 116526 | 116526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161235, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:116526.0, importe_modificado:116526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574498/proyecto_INICIO, 2574498/proyecto_FIN, 2574498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574503 | Proyecto de inversión | 201100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201100.0, modificado:201100.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76195 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.62231488, lat:18.71944888}} | 2025-03-10 | 2025-08-14 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161326, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:201100.0, importe_modificado:201100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2574503/proyecto_INICIO, 2574503/proyecto_FIN, 2574503/proyecto_PROCESO, 2574503/proyecto_FIN, 2574503/proyecto_PROCESO, 2574503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574507 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 103111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 103111 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle TAMAULIPAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle RIO TAMESIS Calle RIO PANUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUC, lon:-101.64515441, lat:18.66698891}} | 2025-02-11 | 2025-11-25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158601, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:150000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2574507/proyecto_INICIO, 2574507/proyecto_PROCESO, 2574507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574512 | Proyecto de inversión | 1479233 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479233.0, modificado:1479233.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 66632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 66632 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida RIO BALSAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle INDEPENDENCIA Calle RIO CUTZAMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. RIO BALSAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CH, lon:-101.6490402, lat:18.66275658}} | 2025-03-14 | 2025-06-14 | 1479233 | 1479233 | 1479233 | 1479233 | 1479233 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161328, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:1479233.0, importe_modificado:1479233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2370.0}} | {2574512/proyecto_FIN, 2574512/proyecto_INICIO, 2574512/proyecto_PROCESO, 2574512/proyecto_FIN, 2574512/proyecto_PROCESO, 2574512/proyecto_FIN, 2574512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574513 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:765740.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110128 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:170, direccion:Ranchería PUERTO DE RUEDAS 61883 PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.86356861, lat:18.62921688}} | 2025-09-12 | 2025-12-18 | 765740 | 765740 | 765740 | 765740 | 765740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161956, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:700000.0, importe_modificado:765740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2574513/proyecto_INICIO, 2574513/proyecto_FIN, 2574513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574481 | Proyecto de inversión | 25900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25900.0, modificado:25900.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76186 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.762686, lat:18.66147951}} | 2025-03-13 | 2025-08-18 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161245, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:25900.0, importe_modificado:25900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574481/proyecto_INICIO, 2574481/proyecto_FIN, 2574481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574508 | Proyecto de inversión | 124550 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124550.0, modificado:174550.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 82429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 82429 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:75, direccion:Pueblo POTRERO DE CORPUS 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.6032656, lat:18.89987696}} | 2025-05-09 | 2025-10-30 | 174550 | 174550 | 174550 | 174550 | 174550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161278, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:124550.0, importe_modificado:174550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2574508/proyecto_INICIO, 2574508/proyecto_PROCESO, 2574508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574514 | Proyecto de inversión | 549035.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549035.19, modificado:549035.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76202 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:Ejido EL TIMBIRICHE 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.50231982, lat:18.6607398}} | 2025-02-07 | 2025-08-15 | 549035.19 | 549035.19 | 549035.19 | 549035.19 | 549035.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161925, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:549035.19, importe_modificado:549035.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574514/proyecto_PROCESO, 2574514/proyecto_FIN, 2574514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574516 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:497824.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 64012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 64012 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.65428325, lat:18.66692278}} | 2025-03-07 | 2025-06-07 | 497824 | 497824 | 497824 | 497824 | 497824 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161961, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:497824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574516/proyecto_FIN, 2574516/proyecto_INICIO, 2574516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574520 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112492 | S | 1105 | 1095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle GALAXIAS Y Calle RIO PANUCO SUR Calle RIO BALSAS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE , lon:-101.64454612, lat:18.66213873}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161329, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2574520/proyecto_FIN, 2574520/proyecto_INICIO, 2574520/proyecto_PROCESO, 2574520/proyecto_INICIO, 2574520/proyecto_PROCESO, 2574520/proyecto_FIN, 2574520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574476 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110333 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.62348756, lat:18.72202425}} | 2025-09-24 | 2025-12-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161970, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574476/proyecto_INICIO, 2574476/proyecto_FIN, 2574476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574483 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81666 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:Pueblo EL SALITRE 61895 EL SALITRE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54797832, lat:18.78146844}} | 2025-06-12 | 2025-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161274, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2574483/proyecto_INICIO, 2574483/proyecto_FIN, 2574483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574488 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76510 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:Ejido OJO DE AGUA DE POTURO 61890 OJO DE AGUA DE POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.63536486, lat:18.85071828}} | 2025-04-07 | 2025-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161132, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2574488/proyecto_PROCESO, 2574488/proyecto_FIN, 2574488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574499 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:123165.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112905 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle GALEANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle NICOLAS BRAVO Calle LOPEZ RAYON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61263175, lat:18.82611907}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 123165 | 123165 | 123165 | 123165 | 123165 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161268, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:123165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2574499/proyecto_FIN, 2574499/proyecto_PROCESO, 2574499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574505 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:348019.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76183 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:Ranchería LOS CIMIENTOS 61883 LOS CIMIENTOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.7584375, lat:18.66459504}} | 2025-03-13 | 2025-10-30 | 348019 | 348019 | 348019 | 348019 | 348019 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161247, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:348019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2574505/proyecto_INICIO, 2574505/proyecto_PROCESO, 2574505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574506 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:549512.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 82318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 82318 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:Ejido OJO DE AGUA DE POTURO 61890 OJO DE AGUA DE POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.63744954, lat:18.85181086}} | 2025-02-10 | 2025-08-18 | 549512.2 | 549512.2 | 549512.2 | 549512.2 | 549512.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161929, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:549512.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574506/proyecto_INICIO, 2574506/proyecto_PROCESO, 2574506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
MIC250302574477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499378 | 499378
MIC250302574522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 405400
MIC250302574469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 799730
MIC250302574470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297724.02 | 297724.02
MIC250302574471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295246 | 295246
MIC250302574475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492700 | 492700
MIC250302574480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 498470.14
MIC250302574485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MIC250302574500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125450 | 125450
MIC250302574518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 600000
MIC250302574523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84000 | 84000
MIC250302574474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 599559.86
MIC250302574496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
MIC250302574497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 829620
MIC250302574511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 700000
MIC250302574517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809760 | 809760
MIC250302574519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450103.88 | 450103.88
MIC250402608881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684260 | 682260
MIC250202530369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 358713
MIC250302574482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366561.4 | 366561.4
MIC250302574486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201184 | 201184
MIC250302574491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111514.94 | 142507.49
MIC250302574492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 143027.57
MIC250302574502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 264638.11 | 85116
MIC250302574504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MIC250302574509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 496750
MIC250302574515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500400
MIC250302574490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 245250.85
MIC250302574493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 362127.89
MIC250302574501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 319820
MIC250302574510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235267 | 235267
MIC250302574521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141091 | 141091
MIC250302574472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 681037 | 681037
MIC250302574473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 498320
MIC250302574478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 253192
MIC250302574479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412923.12 | 412923.12
MIC250302574484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
MIC250302574487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 340424
MIC250302574489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297821 | 297232
MIC250302574495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406495.75 | 406495.75
MIC250302574498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116526 | 116526
MIC250302574503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201100 | 201100
MIC250302574507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 100000
MIC250302574512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479233 | 1479233
MIC250302574513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 765740
MIC250302574481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25900 | 25900
MIC250302574508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124550 | 174550
MIC250302574514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549035.19 | 549035.19
MIC250302574516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 497824
MIC250302574520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 400000
MIC250302574476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MIC250302574483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
MIC250302574488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
MIC250302574499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 123165
MIC250302574505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 348019
MIC250302574506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 549512.2

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC250302574477 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574522 | Metros lineales | 600 | 600
MIC250302574469 | Kilómetro | 4 | 4
MIC250302574470 | Metros Cuadrados | 522 | 522
MIC250302574471 | Metros Cuadrados | 240 | 240
MIC250302574475 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574480 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574485 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574500 | Piezas | 3 | 3
MIC250302574518 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574523 | Metros Cuadrados | 450 | 450
MIC250302574474 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574496 | Metros lineales | 500 | 500
MIC250302574497 | Kilómetro | 8 | 8
MIC250302574511 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574517 | Kilómetro | 10 | 10
MIC250302574519 | Piezas | 11 | 11
MIC250402608881 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250202530369 | Piezas | 10 | 10
MIC250302574482 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
MIC250302574486 | Metros lineales | 102 | 102
MIC250302574491 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MIC250302574492 | Metros lineales | 150 | 150
MIC250302574502 | Piezas | 24 | 24
MIC250302574504 | Kilómetro | 7 | 7
MIC250302574509 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574515 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574490 | Metros Cuadrados | 650 | 650
MIC250302574493 | Metros lineales | 505 | 505
MIC250302574501 | Piezas | 30 | 30
MIC250302574510 | Piezas | 20 | 20
MIC250302574521 | Metros Cuadrados | 350 | 350
MIC250302574472 | Kilómetro | 8 | 8
MIC250302574473 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574478 | Kilómetro | 3 | 3
MIC250302574479 | Piezas | 10 | 10
MIC250302574484 | Metros lineales | 400 | 400
MIC250302574487 | Metros lineales | 380 | 380
MIC250302574489 | Metros Cuadrados | 45 | 45
MIC250302574495 | Metros Cuadrados | 783.2 | 783.2
MIC250302574498 | Piezas | 1 | 1
MIC250302574503 | Metros Cuadrados | 522 | 522
MIC250302574507 | Metros lineales | 300 | 300
MIC250302574512 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370
MIC250302574513 | Kilómetro | 8 | 8
MIC250302574481 | Piezas | 2 | 2
MIC250302574508 | Piezas | 7 | 7
MIC250302574514 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574516 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574520 | Metros Cuadrados | 720 | 720
MIC250302574476 | Kilómetro | 6 | 6
MIC250302574483 | Piezas | 13 | 13
MIC250302574488 | Metros lineales | 50 | 50
MIC250302574499 | Piezas | 5 | 5
MIC250302574505 | Piezas | 10 | 10
MIC250302574506 | Kilómetro | 6 | 6

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC250302574477 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6108 | 18.8224
MIC250302574522 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle HEROES DE LA REVOLUCION Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle VERACRUZ PONIENTE Y Calle VERACRUZ ORIENTE Calle SONORA LA OBRA SE LOCLIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO | -101.6472 | 18.6661
MIC250302574469 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cuiripan | Ranchería CUIRIPAN 61892 CUIRIPAN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.4734 | 18.5906
MIC250302574470 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle AGUSTIN LARA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle AGUSTIN LARA ORIENTE Y Calle JUAN ALDAMA Calle MICHOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO | -101.6431 | 18.6578
MIC250302574471 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HEROES DE LA REVOLUCION Calle RIO CUTZAMALA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LA CANC | -101.6474 | 18.6621
MIC250302574475 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Ejido EL TIMBIRICHE 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5074 | 18.6613
MIC250302574480 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Loma el Guayacán | Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.7624 | 18.6574
MIC250302574485 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Las Pilas | Ejido LAS PILAS 61885 LAS PILAS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6048 | 18.6836
MIC250302574500 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Potrero de Corpus | Pueblo POTRERO DE CORPUS 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5989 | 18.9009
MIC250302574518 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Potrero de Campinchirán | Ranchería POTRERO DE CAMPINCHIRAN 61893 POTRERO DE CAMPINCHIRÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPINCHIRAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5768 | 18.7165
MIC250302574523 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle MICHOACAN Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO TAMESIS SUR Y Calle RIO PANUCO SUR Calle AGUSTIN LARA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE | -101.6431 | 18.6592
MIC250302574474 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Caña | Ranchería LA CAÑA 61892 LA CAÑA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5031 | 18.625
MIC250302574496 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle PARICUTIN Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle HEROES DE LA REVOLUCION Y Calle INFIERNILLO Calle VERACRUZ PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CHUR | -101.6479 | 18.6615
MIC250302574497 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Noria | Ranchería LA NORIA 61883 LA NORIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.7072 | 18.653
MIC250302574511 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Picacho | Pueblo EL PICACHO 61886 EL PICACHO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5801 | 18.5914
MIC250302574517 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ramírez del Varal (Puerto del Varal) | Ranchería RAMIREZ DEL VARAL 61894 RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RAMIREZ DEL VARAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5183 | 18.7518
MIC250302574519 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Potrero Grande | Ranchería EL POTRERO GRANDE 61887 EL POTRERO GRANDE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5436 | 18.5156
MIC250402608881 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Salitre | Pueblo EL SALITRE 61895 EL SALITRE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5472 | 18.7817
MIC250202530369 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Valdovinos | Ranchería VALDOVINOS 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6801 | 18.8085
MIC250302574482 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Tindimicua | Ranchería LA TINDIMICUA 61895 LA TINDIMICUA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA TINDIMICUA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5629 | 18.7621
MIC250302574486 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle RIO BALSAS Calle HEROES DE LA REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV INDEPENDENCIA JUSTO DETRAS DEL H | -101.6468 | 18.6631
MIC250302574491 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle HEROES DE LA REVOLUCION Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle INDEPENDENCIA Calle RIO CUTZAMALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION UNA CUADRA DE | -101.647 | 18.6693
MIC250302574492 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle HEROES DE LA REVOLUCION Y Calle RIO CUTZAMALA SUR Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS | -101.6525 | 18.6633
MIC250302574502 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle GALAXIAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle IXTAPATONGO Calle RIO BALSAS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHU | -101.6445 | 18.6622
MIC250302574504 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Potrero Grande | Ranchería EL POTRERO GRANDE 61887 EL POTRERO GRANDE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.541 | 18.5118
MIC250302574509 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Loma el Guayacán | Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.7628 | 18.6587
MIC250302574515 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Platanar | Ejido EL PLATANAR 61894 EL PLATANAR, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.4583 | 18.6926
MIC250302574490 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle IXTAPATONGO Y Calle RIO PANUCO SUR Calle GALAXIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHU | -101.6421 | 18.6618
MIC250302574493 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Calle A HUACANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle REVOLUCION Calle A HUACANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6141 | 18.8249
MIC250302574501 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle GALAXIAS Calle HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCAL | -101.6413 | 18.6617
MIC250302574510 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Calle GALEANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle GALEANA Y Calle REVOLUCION Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.614 | 18.8222
MIC250302574521 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle RIO BALSAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle INDEPENDENCIA Calle MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO BALSAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIP | -101.651 | 18.6631
MIC250302574472 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA ESTATAL ZICUIRAN-HUETAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS | -101.6477 | 18.6536
MIC250302574473 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Valdovinos | Ranchería VALDOVINOS 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6806 | 18.8083
MIC250302574478 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Los Hornitos | Pueblo LOS HORNITOS 61884 LOS HORNITOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.7113 | 18.6971
MIC250302574479 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Guayabo | Ranchería EL GUAYABO 61892 EL GUAYABO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5248 | 18.6078
MIC250302574484 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Las Pilas | Ejido LAS PILAS 61885 LAS PILAS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6113 | 18.6822
MIC250302574487 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Calle REVOLUCION Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6133 | 18.8264
MIC250302574489 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6223 | 18.7194
MIC250302574495 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle GALAXIAS Calle VERACRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CH | -101.6459 | 18.6635
MIC250302574498 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle ZICUIRAN-HUETAMO Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL ZICURAN-HUETAMO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO | -101.6447 | 18.6532
MIC250302574503 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6223 | 18.7194
MIC250302574507 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle TAMAULIPAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle RIO TAMESIS Calle RIO PANUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUC | -101.6452 | 18.667
MIC250302574512 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Avenida RIO BALSAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle INDEPENDENCIA Calle RIO CUTZAMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. RIO BALSAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CH | -101.649 | 18.6628
MIC250302574513 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Puerto de Ruedas (El Ancón) | Ranchería PUERTO DE RUEDAS 61883 PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.8636 | 18.6292
MIC250302574481 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Loma el Guayacán | Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.7627 | 18.6615
MIC250302574508 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Potrero de Corpus | Pueblo POTRERO DE CORPUS 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6033 | 18.8999
MIC250302574514 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Ejido EL TIMBIRICHE 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.5023 | 18.6607
MIC250302574516 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6543 | 18.6669
MIC250302574520 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle GALAXIAS Y Calle RIO PANUCO SUR Calle RIO BALSAS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE | -101.6445 | 18.6621
MIC250302574476 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6235 | 18.722
MIC250302574483 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Salitre | Pueblo EL SALITRE 61895 EL SALITRE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.548 | 18.7815
MIC250302574488 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ojo de Agua de Poturo | Ejido OJO DE AGUA DE POTURO 61890 OJO DE AGUA DE POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6354 | 18.8507
MIC250302574499 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Calle GALEANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle NICOLAS BRAVO Calle LOPEZ RAYON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6126 | 18.8261
MIC250302574505 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Los Cimientos | Ranchería LOS CIMIENTOS 61883 LOS CIMIENTOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.7584 | 18.6646
MIC250302574506 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ojo de Agua de Poturo | Ejido OJO DE AGUA DE POTURO 61890 OJO DE AGUA DE POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN | -101.6374 | 18.8518

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC250302574477 | Administración directa | 161966 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 499378 | 499378.0
MIC250302574522 | Administración directa | 161177 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 400000 | 405400.0
MIC250302574469 | Administración directa | 161933 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 800000 | 799730.0
MIC250302574470 | Administración directa | 161323 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 297724.02 | 297724.02
MIC250302574471 | Administración directa | 161172 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 295246 | 295246.0
MIC250302574475 | Administración directa | 161965 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 492700 | 492700.0
MIC250302574480 | Administración directa | 161931 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 498470.14
MIC250302574485 | Administración directa | 161972 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 500000.0
MIC250302574500 | Administración directa | 161250 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 125450 | 125450.0
MIC250302574518 | Administración directa | 161951 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 550000 | 600000.0
MIC250302574523 | Administración directa | 161130 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 84000 | 84000.0
MIC250302574474 | Administración directa | 161944 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 550000 | 599559.86
MIC250302574496 | Administración directa | 161140 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 450000 | 450000.0
MIC250302574497 | Administración directa | 161946 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 800000 | 829620.0
MIC250302574511 | Administración directa | 161942 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 600000 | 700000.0
MIC250302574517 | Administración directa | 161935 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 809760 | 809760.0
MIC250302574519 | Administración directa | 161244 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 450103.88 | 450103.88
MIC250402608881 | Administración directa | 161971 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 684260 | 682260.0
MIC250202530369 | Administración directa | 155662 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 400000 | 358713.0
MIC250302574482 | Administración directa | 161936 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 306561.4 | 306561.4
MIC250302574486 | Administración directa | 161334 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 201184 | 201184.0
MIC250302574491 | Administración directa | 161171 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 111514.94 | 142507.49
MIC250302574492 | Administración directa | 158645 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO | 150000 | 143027.57
MIC250302574502 | Administración directa | 161320 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 264638.11 | 85116.0
MIC250302574504 | Administración directa | 161952 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 700000 | 700000.0
MIC250302574509 | Administración directa | 161958 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 497750.0
MIC250302574515 | Administración directa | 161962 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 500400.0
MIC250302574490 | Administración directa | 161468 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 350000 | 245250.85
MIC250302574493 | Administración directa | 161185 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 300000 | 362127.89
MIC250302574501 | Administración directa | 161314 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 350000 | 319820.0
MIC250302574510 | Administración directa | 161313 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 265267 | 265267.0
MIC250302574521 | Administración directa | 161469 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 141091 | 141091.0
MIC250302574472 | Administración directa | 161927 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 681037 | 681037.0
MIC250302574473 | Administración directa | 161928 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 498320.0
MIC250302574478 | Administración directa | 161968 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 250000 | 253192.0
MIC250302574479 | Administración directa | 161270 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 412923.12 | 412923.12
MIC250302574484 | Administración directa | 161472 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 200000 | 200000.0
MIC250302574487 | Administración directa | 161175 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 350000 | 340424.0
MIC250302574489 | Administración directa | 161470 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 297821 | 297232.0
MIC250302574495 | Administración directa | 161471 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 406495.75 | 406495.75
MIC250302574498 | Administración directa | 161235 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 116526 | 116526.0
MIC250302574503 | Administración directa | 161326 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 201100 | 201100.0
MIC250302574507 | Administración directa | 158601 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO | 150000 | 100000.0
MIC250302574512 | Administración directa | 161328 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 1479233 | 1479233.0
MIC250302574513 | Administración directa | 161956 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 700000 | 765740.0
MIC250302574481 | Administración directa | 161245 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 25900 | 25900.0
MIC250302574508 | Administración directa | 161278 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 124550 | 174550.0
MIC250302574514 | Administración directa | 161925 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 549035.19 | 549035.19
MIC250302574516 | Administración directa | 161961 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 497824.0
MIC250302574520 | Administración directa | 161329 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 400000.0
MIC250302574476 | Administración directa | 161970 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 500000.0
MIC250302574483 | Administración directa | 161274 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 250000 | 250000.0
MIC250302574488 | Administración directa | 161132 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 100000 | 100000.0
MIC250302574499 | Administración directa | 161268 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 200000 | 123165.0
MIC250302574505 | Administración directa | 161247 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 350000 | 348019.0
MIC250302574506 | Administración directa | 161929 |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO | 500000 | 549512.2

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC250302574477 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574522 | 2025 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
MIC250302574469 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
MIC250302574470 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 522 | 522 | 522 | 100
MIC250302574471 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
MIC250302574475 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574480 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574485 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574500 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
MIC250302574518 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574523 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
MIC250302574474 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574496 | 2025 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
MIC250302574497 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
MIC250302574511 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574517 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
MIC250302574519 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
MIC250402608881 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250202530369 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
MIC250302574482 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
MIC250302574486 | 2025 | 4 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
MIC250302574491 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
MIC250302574492 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
MIC250302574502 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
MIC250302574504 | 2025 | 4 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
MIC250302574509 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574515 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574490 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
MIC250302574493 | 2025 | 4 | Metros lineales | 505 | 505 | 505 | 100
MIC250302574501 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
MIC250302574510 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
MIC250302574521 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
MIC250302574472 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
MIC250302574473 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574478 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
MIC250302574479 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
MIC250302574484 | 2025 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MIC250302574487 | 2025 | 4 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
MIC250302574489 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
MIC250302574495 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 783.2 | 783.2 | 783.2 | 100
MIC250302574498 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MIC250302574503 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 522 | 522 | 522 | 100
MIC250302574507 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
MIC250302574512 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370 | 2370 | 100
MIC250302574513 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
MIC250302574481 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
MIC250302574508 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
MIC250302574514 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574516 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574520 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
MIC250302574476 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
MIC250302574483 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
MIC250302574488 | 2025 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
MIC250302574499 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
MIC250302574505 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
MIC250302574506 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".